Рассмотрено и                                                                                                               Утверждаю

рекомендовано                                                                                                                 Директор

к утверждению                                                                                         МБОУ СОШ с.Берёзовка

Педсовет № 1 от 29.08.2011г.                                                                                   Данковского

муниципального района

_____Н.Г.Шерстобитова

ПЛАН

перспективного развития МОУ СОШ с.Берёзовка, направленный на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

на период 2011-2015г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение и введение в образовательный процесс ФГОС начального общего образования и основного общего образования в школе: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс - 5 класс | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Директор школы, зам. директора по УВР, ВР, учителя начальных классов, учителя-предметники | Знание стандартов второго поколения |
| 1.2 | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС | С 1 сентября 2011-2015г.г. | Библиотекарь | Обеспечение условий для введения ФГОС НОО |
| 1.3 | Обеспечение материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Июнь-август 2011г, ежегодно | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Обеспечение материально-технической базы |
| 1.4 | Повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО | До 1 сентября 2011г. | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогов |
| 1.5 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров (директора, зам. директора по УВР) для реализации ФГОС общего образования | В течение 2011-2012 уч.г., далее по графику | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров |
| 1.6 | Своевременная подготовка финансового обоснования и заявки на дополнительные расходы, связанные с введением ФГОС | Ежегодно | Директор школы, главный бухгалтер | Обеспечение финансирования на введение ФГОС |
| 1.7 | Введение нового БУП в начальной школе | Сентябрь 2011г. | Зам. директора по УВР | Новый БУП в 1-ых классах |
| 1.8 | Введение новых учебных программ и программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2011г. | Зам. директора по УВР, ВР | Рабочие программы, программы внеурочной деятельности |
| 1.9 | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР | Информационная компетентность участников образовательного процесса |
| 1.10 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ | В течение года | Директор школы | Публичный доклад |
| 1.11 | Разработка системы мониторинга результатов освоения образовательной программы в рамках ФГОС начального общего образования | 2011-2015г.г. | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Система мониторинга результатов освоения программ |
| 1.12 | Мониторинг введения нового БУП и ФГОС НОО | Май 2012г. | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР, учителя 1-ых классов, руководитель ШМО начальных классов | Оценка введения БУП и ФГОС НОО |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Направление работы педагогического коллектива на обеспечение качества обучения через использование уровневой дифференциации и индивидуального подхода | 2011-2015г.г. | Педагогический коллектив | Личностно- ориентированный подход в обучении |
| 2.2 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Постоянно | Зам. директора по УВР и ВР | Банк данных |
| 2.3 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Постоянно | Педагогические работники | Удовлетворение интересов и запросов учащихся. Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.4 | Организация и проведение различных творческих конкурсов, интеллектуальных и предметных мероприятий, спортивных соревнований | Ежегодно | Зам. директора по ВР, руководители ШМО, учителя-предметники | Развитие коммуникативных компетенций |
| 2.5 | Организация участия в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровней | Ежегодно | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 2.6 | Организация и проведение предметных недель | Ежегодно | Руководители ШМО, учителя-предметники | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.7 | Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | В течение года | Учителя-предметники | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.8 | Сопровождение участия обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня | Ежегодно | Руководители кружков, учителя-предметники | Создание разветвленной системы поиска и поддержки одаренных детей |
| 2.9 | Использование ИКТ для организации участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах | Ежегодно | Учителя-предметники | Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Прохождение курсов повышения квалификации | По графику в течение года | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.2 | Внедрение новой модели аттестации педагогических кадров на основе «Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | По графику в течение года | Зам. директора по УВР | Аттестация педагогических работников с учетом новых подходов и принципов |
| 3.3 | Анализ собственной педагогической деятельности педагогических работников школы. Представление опыта работы | Педсоветы | Педагогические работники | Распространение опыта работы педагогов |
| 3.4 | Создание системы совместной работы учителей по формированию и развитию УУД | Педсоветы, заседания ШМО | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Формирование УУД на уроках по различным общеобразовательным предметам в различных возрастных группах |
| 3.5 | Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства («Учитель года», «Самый классный классный», «Урок года», «Кабинет года» и др.) | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР | Совершенствование и развитие педагогического мастерства |
| 3.6 | Стимулирование участия педагогов в конкурсах различной направленности | В течение года | Директор школы | Повышение доли педагогов, принимающих участие в конкурсах |
| 3.7 | Формирование информационной компетентности педагогов | В течение года | Учитель информатики | Совершенствование ИКТ |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Отработка механизма определения регионального норматива подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС | 2012г | Директор школы | Нормативные акты, методические рекомендации для обеспечения введения НПФ в условиях ФГОС |
| 4.2 | Оснащение школы современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, интерактивными досками | В течение года | Директор школы, главный бухгалтер, зам. директора по АХЧ | Приобретение компьютеров, мультимедийного оборудования, интерактивных досок |
| 4.3 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в соответствии с целевыми программами | 2011-2015г.г. | Директор школы, зам. директора по АХЧ, преподаватель ОБЖ | Улучшение условий безопасного пребывания учащихся в школе, ликвидация угрозы для жизни детей, сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 4.4 | Участие в муниципальном проекте по энергосбережению | 2011-2015г.г. | Администрация школы | Эффективное использование бюджетных средств |
| 4.5 | Открытие дополнительных школьных маршрутов | Сентябрь 2011г. | Директор школы | Обеспечение условия для обучения детей |
| 4.6 | Косметический ремонт кабинета ОБЖ, обновление стендов | Январь 2011г. | Учитель ОБЖ | Улучшение условий для более качественных занятий |
| 4.7 | Приобретение недостающего спортивного инвентаря и оборудования | В течение года | Директор школы, учитель физической культуры | Укомплектованность школы спортинвентарем |
| 4.8 | Текущий ремонт: - системы отопления; - сантехники; - ремонт кровли. | Август | Зам. директора по АХЧ | Проведение ремонта систем жизнеобеспечения |
| 5. Сохранение здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование технологий физического воспитания обучающихся: - внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий; - физкультминуток; - динамических пауз и т.п.; - создание физкультурно- оздоровительной среды | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР, ВР, кл. руководители, учителя-предметники | Использование в работе технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 5.2 | Пропаганда здорового образа жизни через: - уроки; - лекции; - индивидуальные беседы; - классные часы; - внеклассные мероприятия | В течение года | Учителя-предметники, кл. руководители | Формирование установки на здоровый образ жизни |
| 5.3 | Углубленный медицинский осмотр учащихся | Сентябрь | Медицинский персонал ЦРБ | Отслеживание динамики состояния здоровья школьников |
| 5.4 | Систематическая профилактика заболеваний (прививки) | По графику | Медсестра ООВП | Медицинская профилактика |
| 5.5 | Мониторинг психофизического состояния обучающихся | 2 раза в год | Зам. директора по ВР, кл. руководители | Мониторинг психофизического состояния обучающихся |
| 5.6 | Разработка и утверждение плана спортивных мероприятий | Август | Учитель физической культуры | План спортивных мероприятий |
| 5.7 | Работа спортивной секции «Волейбол» | В течение года | Учитель физической культуры | Вовлечение учащихся к занятиям физической культурой |
| 5.8 | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий во внеурочное время | Согласно плану | Учитель физической культуры | Мотивация учащихся к занятиям физической культурой и спортом |
| 5.9 | Участие в спортивных соревнованиях муниципального уровня | В течение года | Учитель физической культуры | Участие в круглогодичной спартакиаде учащихся Данковского муниципального района |
| 5.10 | Участие в конкурсном движении среди ОУ по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях и т.п. | В течение года | Зам. директора по ВР | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся |
| 5.11 | Продолжить работу по организации питания школьников за счет средств родителей | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХЧ, кл. руководители | Сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 5.12 | Организовать работу пришкольных оздоровительных лагерей | Ноябрь, март, июнь | Зам. директора по ВР | Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности ОУ, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования: - создание в ОУ совета школы; - развитие органов ученического самоуправления; - оказание методической помощи при реализации принципа государственно-общественного управления в деятельности | 2011-2015г.г. | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР | Реализация принципа государственно-общественного управления в школе, участие учащихся и родителей в развитии ОУ |
| 6.2 | Развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности ОУ | В течение года | Директор школы, зам. директора по УВР и ВР |  |
| 6.3 | Организационно-методическое обеспечение перехода ОУ на различные организационно-правовые формы (в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений | I полугодие 2011-2012 уч.г. | Директор школы | Изучение методических рекомендаций для бюджетных учреждений по переходу на новые организационно-правовые формы |